## EX - Plantilla de planificación
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Sistema de Inscripción y Revisión Inteligente del Trabajo Comunal Universitario (TCU) |  | Eddier Soto Vargas | 2028-01-16 | 2028-04-21
¿Ejecutada? | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
| SPRINT 1 |  | 2025-01-12 | 2025-01-25 | 10
Sí | HU-01 | Eddier | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 3 | Completo | Medio
Sí | HU-02 | Hermes | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 3 | En curso | Medio
Sí | HU-03 | Jhoel | 2025-01-23 | 2025-01-25 | 2 | Completo | Medio
Sí | HU-15 | Jhoel | 2025-01-23 | 2025-01-25 | 3 | En curso | Medio
| SPRINT 2 |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 10
Sí | HU-07 | Eddier | 2025-01-26 | 2025-01-29 | 3 | En curso | Medio
Sí | HU-08 | Justin | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2 | Completo | Medio
Sí | HU-09 | Hermes | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2 | Completo | Medio
Sí | HU-10 | Hermes | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 3 | Completo | Medio
| SPRINT 3 |  | 2025-02-09 | 2025-02-22 | 10
No | HU-11 | Justin | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 3 | En curso | Medio
No | HU-04 | Justin | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 4 | En curso | Medio
No | HU-12 | Justin | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 5 | En curso | Medio
| SPRINT 4 |  | 2025-02-23 | 2025-03-08 | 10
No | HU-14 | Justin | 2025-02-23 | 2025-02-27 | 4 | No se ha iniciado | Alta
No | HU-13 | Jhoel | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 3 | No se ha iniciado | Alta
| SPRINT 5 |  | 2025-03-09 | 2025-03-22 | 10
No | Mejora HU-10 | Eddier | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 2 | No se ha iniciado | Medio
No | Mejora HU-03 | Hermes | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 3 | No se ha iniciado | Medio
| SPRINT 6 |  | 2025-04-06 | 2025-04-19 | 10
No | HU-05 | Hermes
No | HU-06 | Justin | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 5 | En curso | Medio
| Cierre/Buffer: Pruebas y Entrega Final |  | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 5
| N/A |  | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 5 | No se ha iniciado
pendiente 8

## EN BLANCO - Planificación de sp (hidden)
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
[7 empty] | 0% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
SPRINT 1
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 2
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 3
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 4
Característica 1
Característica 2
Característica 3
SPRINT 5
Característica 1
Característica 2
Característica 3
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## Teclas desplegables no elimina (hidden)
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Renuncia - (hidden)
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.